1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2018.

DE UM LADO A CAMARA DE VEREADORES DE TIMBÉ DO SUL E DE OUTRO MONSANI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO EXARADAS:

A CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBÉ DO SUL, com sede a Rua Zelindo Savi, nº 251, no centro do Município de Timbé do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob nº. 80.989.817/0001-73, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Luiz Manoel Aguiar, a seguir denominada CONTRATANTE e a empresa MONSANI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME, CNPJ nº 27.053.466/0001-01, com sede na Rua Quintino Marchesini, 40, Centro na Cidade de Timbé do Sul/SC, neste ato representada pelo Iury Daniel Rovaris, portador do CPF nº 094.273.429-78, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Timbé do Sul/SC, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, ao contrato n° 02/2018 realizado entre as partes em 27 de junho de 2018, com fulcro nos arts. 65 e 57 da Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo de aditivo tem por objeto:

I – A prorrogação do prazo de execução dos serviços, constante na Clausula Sétima do Contrato ora aditado, por mais 90 dias, passando a vigorar de 04/02/2019 a 06/05/2019;

II – A supressão do item 10.2, constante na Planilha Orçamentária anexa ao Projeto Arquitetônico do contrato ora aditado;

III – o Acréscimo dos item 10.2, 10.6 e 10.7, nos termos abaixo especificados:

Item a ser Subtraído da Planilha Orçamentária

| Item | Ref. | Descrição do Serviço | Quant | Unid. | V. Unit. S/ BDI | v. Unit. c/ BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | 95,00 | M² | R$170,76 | R$216,87 | R$20.602,45 |

Itens a serem Acrescidos na Planilha Orçamentária em Substituição ao Item Acima Subtraído

| Item | Ref. | Descrição do Serviço | Quant | Unid. | V. Unit. S/ BDI | v. Unit. c/ BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | 72119 | VIDRO REFLETIVO PRATA LAMINADO 4+4MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | 41,50 | M² | R$ 660,18 | R$ 838,43 | R$34.795,00 |
| 10.6 |  | REVESTIMENTO ACM CINZA NATURA | 19,50 | M² | R$ 250,35 | R$ 317,95 | R$ 6.200,00 |

Item a ser acrescido na Planilha Orçamentária

| Item | Ref. | Descrição do Serviço | Quant | Unid. | V. Unit. S/ BDI | v. Unit. c/ BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 |  | CORRIMÃO INOX 304 PADRÃO CBMSC | 7,00 | M² | R$ 449,16 | R$ 570,43 | R$ 3.993,00 |

IV - o acréscimo do valor estabelecido no Contrato nº 02/2018.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor previsto na Clausula Nona do contrato original, de R$ 149.405,80 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos) fica acrescido R$ 24.385,55 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), totalizando em R$ 173.791,35 (cento e setenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo fundamenta-se em conformidade com os arts. 65 e 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificadas pelo presente termo aditivo.

E assim estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta todos os efeitos em direito previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé.

Timbé do Sul, 04 de fevereiro de 2019.

CÂMARA DE VEREADORES DE TIMBÉ DO SUL

neste ato representada pelo Presidente

a Sr. Luiz Manoel Aguiar

CONTRATANTE

MONSANI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – ME

neste ato representada pelo Iury Daniel Rovaris

CNPJ nº 27.053.466/0001-01

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: